## Sheet1
999kg | [12 empty] | 00:04.39
BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC | [6 empty] | Ngày |  | 11 |  |  |  | 7 |  |  | Năm |  | 2022
Stt | Công việc | Nhân viên thực hiện | Ngày bắt đầu | Tổng ngày | Hạn hoàn thành | Tình trạng | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 00:00.00 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02
[7 empty] | 2022-07-11 | 2022-07-12 | 2022-07-13 | 2022-07-14 | 2022-07-15 | 00:03.13 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1900-01-07 | 1900-01-08 | 1900-01-09 | 1900-01-10 | 1900-01-11 | 1900-01-12 | 1900-01-13 | 1900-01-14 | 1900-01-15 | 1900-01-16 | 1900-01-17 | 1900-01-18 | 1900-01-19 | 1900-01-20 | 1900-01-21 | 1900-01-22 | 1900-01-23
1 | Soạn Slide | Excelthuvi 2 | 2022-07-03 | 10 | 2022-07-13 | Đang thực hiện
2 | Công việc 2 | Excelthuvi 3 | 2022-07-04 | 8 | 2022-07-12 | Đã hoàn thành
3 | Công việc 3 | Excelthuvi 4 | 2022-07-05 | 5 | 2022-07-10 | Đang thực hiện
4 | công việc 4 | Excelthuvi 3 | 2022-07-06 | 12 | 2022-07-18 | Đã hoàn thành
5 | công việc 5 | Excelthuvi 4 | 2022-07-07 | 21 | 2022-07-28 | Tạm dừng
6 | công việc 6 | Excelthuvi 1 | 2022-07-08 | 12 | 2022-07-20 | Tạm dừng
7 | công việc 7 | Excelthuvi 2 | 2022-07-09 | 6 | 2022-07-15 | Đã hoàn thành
8 | công việc 8 | Excelthuvi 4 | 2022-07-10 | 20 | 2022-07-30 | Tạm dừng
9 | công việc 9 | Excelthuvi 4 | 2022-07-11 | 5 | 2022-07-16 | Đã hoàn thành
10 | công việc 10 | Excelthuvi 4 | 2021-07-22 | 11 | 2021-08-02 | Đang thực hiện
11 | công việc 11 | Excelthuvi 3 | 2021-07-25 | 5 | 2021-07-30 | Đang thực hiện

## Danh Mục
Ds Nhân viên
1 | Excelthuvi 1 | Đang thực hiện | Ngày Tùy Chọn
2 | Excelthuvi 2 | Tạm dừng | Thời Gian Thực
3 | Excelthuvi 3 | Đã hoàn thành
4 | Excelthuvi 4
5 | Excelthuvi 5
6 | Excelthuvi 6
7 | Excelthuvi 7
8 | Excelthuvi 8
9 | Excelthuvi 9
10 | Excelthuvi 10
11 | Excelthuvi 11
12 | Excelthuvi 12
13 | Excelthuvi 13
14 | Excelthuvi 14
15 | Excelthuvi 15